## BurnDownChart
Iteration | DateFrom | DateTo | Planed Point | Extend Point | Got Point | Planed Burn | Actually Burn
0 | 2013-03-03 | 2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112
1 | 2013-03-03 | 2013-03-16 | 19 | 0 | 0 | 93 | 112
2 | 2013-03-17 | 2013-03-30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
3 | 2013-03-31 | 2013-04-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
4 | 2013-04-14 | 2013-04-27 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
5 | 2013-04-28 | 2013-05-11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
6 | 2013-05-12 | 2013-05-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
7 | 2013-05-26 | 2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
8 | 2013-06-09 | 2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
9 | 2013-06-23 | 2013-07-06 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
10 | 2013-07-07 | 2013-07-20 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
11 | 2013-07-21 | 2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
12 | 2013-08-04 | 2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
Formulas:
DateTo = [DateFrom]+13
DateFrom = [DateFrom, row above]+14

## Story
|  |  |  | 112 | 0 | 0
No | Iteration | Card No | Story | point | Extend | Got | sign
1 | 1 | 24 | MLの作成（necoco@vgs.jp） | 0 |  |  | konata
2 | 1 | 25 | Javaのコーディング規約を作成する。 | 1 |  |  | konata
3 | 1 | 21 | 分散開発の環境を構築する。 どこまで含む？（GitHubの連携＋Eclipseでプロジェクト作成→jUnitの動作確認→コミットまで） | 13 |  |  | aska
4 | 1 | 22 | 日記画面設計案を作成する。 | 3 |  |  | viva
5 | 1 | 23 | 日記に関するDB設計案を作成する。 | 2 |  |  | konata
6 |  | 1 | カレンダーから選択した日付の日記を閲覧できる | 3
7 |  | 2 | 起動したときに、開いた日付の日記帳が開かれる | 1
8 |  | 3 | 画面に表示されている日付の日記が登録できる | 13
9 |  | 4 | カレンダーから選択した日付を変更できる | 2
10 |  | 5 | 画面に表示されている日付の日記が修正できる | 3
11 |  | 6 | 月ごとのカレンダーを閲覧できる | 3
12 |  | 7 | 本文、反省点、TODOの3つに分けて日記が書ける | 3
13 |  | 8 | 日記画面と家計簿画面をタブ切り替えできる | 1
14 |  | 9 | カレンダーから選択した日付の家計簿が閲覧できる | 8
15 |  | 10 | カレンダーから選択した日付の家計簿がシート［家計簿画面イメージ（簡易）］のように登録できる | 5
16 |  | 11 | 画面に表示されている日付の家計簿が修正できる | 5
17 |  | 12 | カレンダーから選択した日付の日記が削除できる | 2
18 |  | 16 | カレンダーから選択した日付の家計簿がすべて削除できる | 2
19 |  | 13 | カレンダーから選択した日付の、選択した行の家計簿が削除できる | 2
20 |  | 14 | 閲覧モードのときに、日記にハイパーリンクが表示されるようにする。 | 13
21 |  | 17 | 既存の家計簿データを、複式簿記用に更新する。（データ移行） | 8
22 |  | 19 | 過去の家計簿画面で、複式簿記のデータが表示される。 ※「科目」「支払方法」は固定値という前提とする。 | 3
23 |  | 18 | 家計簿を複式簿記でも閲覧できるようにする。 | 8
24 |  | 15 | 家計簿を複式簿記で登録できるようにする。 | 5
25 |  | 20 | 家計簿を複式簿記で修正できるようにする。 | 3
26 |  | 26
27 |  | 27
28 |  | 28
29 |  | 29
30 |  | 30
31 |  | 31
32 |  | 32
33 |  | 33
34 |  | 34
35 |  | 35
36 |  | 36
37 |  | 37
38 |  | 38
39 |  | 39
40 |  | 40
41 |  | 41
42 |  | 42
43 |  | 43
44 |  | 44
45 |  | 45
46 |  | 46
47 |  | 47
Note on D6: viva:5pts 作ったことないから。 Konata:2pts ラフ版はあるから。 Aska: 同上。
Note on D7: viva:5pts 日記の仕様はある程度固まっていると思うから。 konata:2pts 超ざっくり最小限ってことで。あとのはあとで。 Aska:5pts ヒアリングの時間がかかる（リードタイム長そう）。
Note on D10: Viva:3pts データの送信のみだと考えたから。 Konata:21pts DB設計込だから。 Aska:8pts 日記データの設計が終わっていないから。でも、やることはINSERT文を作るだけだから。
Note on D12: Viva:2pts メソッドの微修正で済むと考えたから。 Konata:3pts キー値の変更が見込まれるから。 Aska:3pts 設計の見直しが入ると思うから。
Note on D13: viva:8pts カレンダーの実装をしたことがない。調査工数++ konata:5pts 基準になりそうな機能だから。 aska:3pts コンポーネントを利用するだけのはずだから。その他の機能（特に登録と家計簿）が難しそうだから。
Note on D14: viva:2pts GUIだけで済むから。 konata:5pts 設計見直しが入るから。 Aska:2pts GUIだけで済むから。
Note on D16: viva:21pts DB設計、画面設計が多いから。 konata:5pts 設計を決めつけての実装だと思うから。 Aska:8pts 登録ではないから。データ構造だけ決まればどうにかなるから。
Note on E17: viva:8pts インプットが精査済だから、DB構造もすぐ決定するはず。 konata:8pts 閲覧機能に十分時間をかけているから。 Aska:3pts 閲覧機能でDB設計が終わっているはずだから。
Note on E18: viva:5pts 条件分岐が多そう。 konata:3pts 日記にあわせた。 Aska:5pts 内部処理の組み合わせが多そう。
Note on D19: viva:2pts テストが大変。 konata:1pts 設計済前提。 Aska:2pts 削除様式が決定していない。（物理） テストケースが面倒。
Note on D20: viva:3pts 実装は簡単。削除のテストケースが読めていないから。 konata:2pts ほぼテストだけ。 Aska:2pts 同上。
Note on E23: viva:8pts なんとなく。 konata:8pts DB設計5pts 移行ツール（ほぼテスト）3pts。 Aska:13pts テスト（妥当性の確認）がやばい。元のデータが複式ではないため、新規にトランザクションデータを作成する必要があるかもしれない。
Note on D25: viva:8pts テストケース増えそう。画面面倒そう。 konata:5pts 画面だけだろうし、適当。 Aska:8pts vivaとだいたい同じ理由。
Note on D26: viva:5pts 複式簿記自体が未知数。 Konata:3pts #0017でほとんど終わる。 Aska:5pts 画面構造が複雑そうだから。
Note on D27: viva:3pts 閲覧・登録できてるなら、テストケース作成のみ。修正のやり方は学んでいるはず。 konata:5pts テストケースを登録からこっちへ寄せているから。 Aska:3pts 学習の度合い的に余裕。

## 家計簿画面イメージ
日付：YYYY/MM/DD
| 備考 | 食費 | 飲料費 | 光熱費 | 住居費 | 衣服 | 医療 | 交通費 | 娯楽費 | 自己投資 | なんでもいいや
| 昼食 | 600

## 家計簿内部データイメージ
日付 | 勘定科目（借方） | 摘要（借方） | 金額（借方） | 勘定科目（貸方） | 摘要（貸方） | 金額（貸方）
2013-03-02 |  | 財布 | 20000 | 出金 |  | 20000
2013-03-03 | 食費 | 昼食 | 600 | 財布 |  | 600
2013-03-05 | パン |  | 200
| メモ帳 |  | 200
|  |  |  | 現金 |  | 400
2013-03-06 | パン |  | 200
|  |  |  | 現金 |  | 200
2013-03-07 | パン |  | 200
| メモ帳 |  | 200
| ポイント |  | 4
|  |  |  | ポイント |  | 20
|  |  |  | 現金 |  | 380
|  |  |  | 雑収入 |  | 4
ぽいんと

## 家計簿画面イメージ（簡易）
かれんだ | 科目 | （複式） |  | ▼ | □ | 登録したものリスト
[5 empty] | □ | 科目・金額・支払方法・備考
| 金額 | 800 |  |  | □ | ・
[5 empty] | □ | ・
| 支払方法 | （複式） |  | ▼ | □ | ・
備考
|  |  | OK |  |  | ［更新］