## BurnDownChart
Iteration | DateFrom | DateTo | Planed Point | Extend Point | Got Point | Planed Burn | Actually Burn
0 | 2013-03-03 | 2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114
1 | 2013-03-03 | 2013-03-16 | 21 | 0 | 2 | 93 | 112
2 | 2013-03-17 | 2013-03-30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
3 | 2013-03-31 | 2013-04-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
4 | 2013-04-14 | 2013-04-27 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
5 | 2013-04-28 | 2013-05-11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
6 | 2013-05-12 | 2013-05-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
7 | 2013-05-26 | 2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
8 | 2013-06-09 | 2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
9 | 2013-06-23 | 2013-07-06 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
10 | 2013-07-07 | 2013-07-20 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
11 | 2013-07-21 | 2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
12 | 2013-08-04 | 2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112
Formulas:
DateTo = [DateFrom]+13
DateFrom = [DateFrom, row above]+14

## Story
[5 empty] | 114 | 0 | 2
No | Iteration | Card No | Story | check point | point | Extend | Got | sign
1 | 1 | 24 | MLの作成（necoco@vgs.jp） | none | 0 |  |  | konata
2 | 1 | 25 | Javaのコーディング規約を作成する。 | none | 1 |  |  | konata
3 | 1 | 21 | 分散開発の環境を構築する。 どこまで含む？（GitHubの連携＋Eclipseでプロジェクト作成→jUnitの動作確認→コミットまで） | none | 13 |  |  | aska
4 | 1 | 22 | 日記画面設計案を作成する。 | none | 3 |  |  | viva
5 | 1 | 23 | 日記に関するDB設計案を作成する。 | none | 2 |  | 2 | aska/konata/viva
6 | 1 | 26 | DBを作成する。(SQL文作成） | none | 2 |  |  | viva
7 |  | 1 | カレンダーから選択した日付の日記を閲覧できる | 画面上の日付の日記情報が画面で閲覧出来ること | 3
8 |  | 2 | 起動したときに、開いた日付の日記帳が開かれる | 画面起動時に、起動日付の日記情報が画面へ表示されること | 1
9 |  | 3 | 画面に表示されている日付の日記が登録できる |  | 13
10 |  | 4 | カレンダーから選択した日付を変更できる |  | 2
11 |  | 5 | 画面に表示されている日付の日記が修正できる |  | 3
12 |  | 6 | 月ごとのカレンダーを閲覧できる |  | 3
13 |  | 7 | 本文、反省点、TODOの3つに分けて日記が書ける |  | 3
14 |  | 8 | 日記画面と家計簿画面をタブ切り替えできる |  | 1
15 |  | 9 | カレンダーから選択した日付の家計簿が閲覧できる |  | 8
16 |  | 10 | カレンダーから選択した日付の家計簿がシート［家計簿画面イメージ（簡易）］のように登録できる |  | 5
17 |  | 11 | 画面に表示されている日付の家計簿が修正できる |  | 5
18 |  | 12 | カレンダーから選択した日付の日記が削除できる |  | 2
19 |  | 16 | カレンダーから選択した日付の家計簿がすべて削除できる |  | 2
20 |  | 13 | カレンダーから選択した日付の、選択した行の家計簿が削除できる |  | 2
21 |  | 14 | 閲覧モードのときに、日記にハイパーリンクが表示されるようにする。 |  | 13
22 |  | 17 | 既存の家計簿データを、複式簿記用に更新する。（データ移行） |  | 8
23 |  | 19 | 過去の家計簿画面で、複式簿記のデータが表示される。 ※「科目」「支払方法」は固定値という前提とする。 |  | 3
24 |  | 18 | 家計簿を複式簿記でも閲覧できるようにする。 |  | 8
25 |  | 15 | 家計簿を複式簿記で登録できるようにする。 |  | 5
26 |  | 20 | 家計簿を複式簿記で修正できるようにする。 |  | 3
27 |  | 27
28 |  | 28
29 |  | 29
30 |  | 30
31 |  | 31
32 |  | 32
33 |  | 33
34 |  | 34
35 |  | 35
36 |  | 36
37 |  | 37
38 |  | 38
39 |  | 39
40 |  | 40
41 |  | 41
42 |  | 42
43 |  | 43
44 |  | 44
45 |  | 45
46 |  | 46
47 |  | 47

## 家計簿画面イメージ
日付：YYYY/MM/DD
| 備考 | 食費 | 飲料費 | 光熱費 | 住居費 | 衣服 | 医療 | 交通費 | 娯楽費 | 自己投資 | なんでもいいや
| 昼食 | 600

## 家計簿内部データイメージ
日付 | 勘定科目（借方） | 摘要（借方） | 金額（借方） | 勘定科目（貸方） | 摘要（貸方） | 金額（貸方）
2013-03-02 |  | 財布 | 20000 | 出金 |  | 20000
2013-03-03 | 食費 | 昼食 | 600 | 財布 |  | 600
2013-03-05 | パン |  | 200
| メモ帳 |  | 200
|  |  |  | 現金 |  | 400
2013-03-06 | パン |  | 200
|  |  |  | 現金 |  | 200
2013-03-07 | パン |  | 200
| メモ帳 |  | 200
| ポイント |  | 4
|  |  |  | ポイント |  | 20
|  |  |  | 現金 |  | 380
|  |  |  | 雑収入 |  | 4
ぽいんと

## 家計簿画面イメージ（簡易）
かれんだ | 科目 | （複式） |  | ▼ | □ | 登録したものリスト
[5 empty] | □ | 科目・金額・支払方法・備考
| 金額 | 800 |  |  | □ | ・
[5 empty] | □ | ・
| 支払方法 | （複式） |  | ▼ | □ | ・
備考
|  |  | OK |  |  | ［更新］